法務部行政執行署新竹行政執行處

99年度提升服務品質執行計畫

一．依    據：行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函訂定之「政府服務創新精進方案」及法務部98年11月18日法秘字第0970500783號函頒之「法務部99年度提升服務品質實施計畫」。

二．實施對象：本處全體員工、替代役男及勞務委外人員。

三．計畫目標：秉持「創新與精進」精神，積極落實推動各項為民服務措施，期能達成「專業、便民、高效率」全方位優質服務，並持續提升行政執行機關親民形象與公信力之目標。

四．計畫內容：

| 實施要項 | 推動作法 | 完成期限 | 承辦單位 | 預期效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．提升服務品質，深化服務績效 | 1.本處位於民間商業大樓之8~11樓，義務人洽公等候區域設置座椅，並加強照明設備及加裝監視器，提供明亮安全的洽公環境。 2.各公共場所均設有雙語服務標示，並建置中、英文網頁服務外籍民眾。 3.配合菸害防治法新制實施，本處辦公場所實施全面禁菸措施，並設置垃圾資源回收桶，加強資源回收利用。 4.為民服務中心實施中午不打烊，方便義務人不用請假亦能處理相關事宜。 5.配合轄區內移案機關租稅宣導活動，每年至少2場次宣導，廣佈政府施政措施及成效，拉近與民眾之距離。走入民間並接受義務人諮詢有關法律問題。 6.持續設置「民眾意見箱」及網頁設置「首長信箱」廣開民眾建言管道。 7.蒐集新聞剪報了解媒體有關報導，作為採行或改進之依據。 8.召募熱心公益之退休人員及一般民眾擔任志工，負責引導、解說。 9.義務人等候休息區提供液晶電視、書報、各類文宣、飲水機、美化、綠色環境，提供民眾優質洽公環境。 | 99年 6月 99年 1月 99年 1月 庚續 辦理 99年12月 經常 辦理 99年1月 經常辦理 | 秘書室 人事室 秘書室 秘書室 秘書室 人事室 統計室 秘書室 執行組 秘書室 秘書室 執行組 秘書室 人事室 秘書室 | 提供第一線優秀服務人員為民服務，以客為尊，主動服務，化阻力為助力提昇本處執行績效。 雙語化環境建置，有利於政府政策邁向國際化。 能源之循環使用，與對基本人權的重視，是機關基本要求。 由執行人員中午輪值服務台，提昇機關便民、親民形象 加強機關業務橫向聯繫，提昇政府整體效能。 暢通申訴管道，型塑機關新形象。 蒐集集民情、民瘼作為機關施政參考。 預計召募10名志工及役男協助提供專業性服務，以結合民間資源，協助公共服務。 機關提供民眾優質洽公環境，樹立機關服務形象。 |
| 二．便捷服務程序，確保流程透明 | - 推動公文電子交換，迅速處理往來公文。 2.運用自動化機具，以郵件、電子郵件及電話受理民眾申請案件，簡化處理流程。 3.賡續實施執行案件委託便利商店代收案款作業，採用新版傳繳通知辦理傳繳作業。 4.訂定明確作業程序，建立標準化作業規範，並張貼本處網站，提昇為民服務品質。 5.承辦書記官或行政執行官可透過法務部單一窗口查詢系統，直接進入地政、戶役政等系統查詢相關資料，減少辦理案件之繁瑣性，增加快速及便利性。 6.公開各項服務標準作業程序資訊。在不違反資訊公開規定及隱私權保護的前提下，提供民眾瞭解案件處理流程及最新進度。 7.確立分層負責制度，並依據標準流程實際作業。 8.提高辦案速度及正確性，加強案件管考。 | 99年4月 經常辦理 賡續辦理 99年6月 99年6月 99年6月 經常辦理 | 各組、室 各組、室 執行組 執行組 執行組 各組、室 各組、室 執行組 秘書室 | 機關全面實施隨到隨辦，提供民眾便捷洽公環境，縮短等候時間。 縮短民眾等待或往返時間 民眾可持繳款通知至全國各地超商24小時繳款。 使員工持有工作手冊，並定期修正，使各項為民服務作業流程標準化、一致性，節省工時，減少疏誤。 機關提供配合網路申辦，減少辦理案件之繁瑣性增加快速及便利性。 積極開放各項業務網路申辦、查詢。 機關全面實施為民服務，加強服務品質控管，落實PDCA（計畫、執行、檢核、矯正）檢核環節。 提昇政府行政之公信力 |
| 三．探查民意趨勢，建立顧客關係 | 1.建立call center 人員回應民眾處理機制，提供即時、正確之專業及法令知識解答，減少處理時間成本，降低民眾抱怨頻率。 2.定期或不定期辦理服務品質、服務態度考核及電話禮貌測試，針對缺失，切實檢討改進，惕勵員工恆維服務品質。 3.建立新聞媒體及報章輿論快速回應機制及標準作業程序，主動為政策辯護或更正不實內容，以導正社會視聽。 4.建立「常見問題集」（ＦＡＱ）管理機制，透過民眾需求調查規劃服務政策或措施。 5.定期辦理民眾意見調查，分析調查結果，瞭解民情民瘼、民眾觀感及民眾需求，改進服務缺失；強化問卷內容及測量方式之設計及評價結果分析；研析滿意度趨勢，並與同性質機關進行比較，供改進服務之參考。 | 99年 3月 每月 辦理 99年3月 99年3月 99年 3、6、9、12月 | 執行組 秘書室 秘書室 新聞發言人 各組、室 秘書室 | 民眾對機關有專業及法令之疑問可直撥或轉接call center專線由專責人員解答相關問題，達快速有效的電話解答服務。 機關每年定期或不定期考核施電話禮貌測試，期能提升服務品質。 各機關針對新聞之負面報導於第一時間主動澄清，並提出具體事證以平衡事實，供民眾獲得真實之正確資訊。 各機關透過「為民服務常見問題集FAQ」積極檢討改進作為服務政策或措施，減少民眾疑惑，增加對政府施政之信賴感。 瞭解民情民瘼、民眾觀感及民眾需求，以改進服務缺失。 |
| 四．豐富服務資訊，促進網路溝通 | 1.主動規劃公開機關基本資料、核心政策、執行計畫、服務措施及預決算情形等重要資訊。提供之資訊內容需正確連結並即時更新。 2.機關網站或網頁設計，網站（頁）資訊檢索規劃提供多樣性檢索方式。 3.規劃建置多元化電子參與管道，如意見留言板，簡化相關互動及操作方式，以提供民眾友善網路溝通環境。 4.賡續檢討推動網站（線上）申辦業務及服務項目，提供完整申辦資訊及安全申辦認證，並規劃新增申辦項目，提高線上申辦使用率。 | 99年3月 99年 6月 99年6月 99年 3月 | 各組、室 各組、室 統計室 各組、室 | 機關網站主動公開基本相關資料並即時更新，供民眾可24小時上網查閱各機關最新資訊。 機關提供檢索服務，採活潑生動方式展現政府為民服務之熱忱，並依MyEGov分類檢索規範，對外公開之網站資訊均須加註（主題、施政與服務）分類檢索服務標示。 機關網頁設置民眾意見反映區並維護管理，提供民眾多元之抒發意見管道，建立良好溝通模式。 新增線上申辦業務，以達「多用網路少用馬路」之目標，增加民眾之便利性。 |
| 五．創新服務方式，整合服務資源 | 1.每季透過會議或講習鼓勵提出有價值而合理可行之創意服務項目，內容趨向靈活性貼近民眾生活需求而設想。 2.檢討現行為民服務工作廣度深度，並主動協調整合性質重複或相關聯服務工作，針對民眾需求，訂定99年度全面提升服務品質執行計畫。 3.舉辦機關服務人員參加政府機關舉辦之品質管理研習會至少1次，著眼於服務產出之目的與結果，力求有價值之創新服務型態與方式多元化，以較少的成本得到更好的服務品質，體現社會正義或公共價值。 4.舉辦跨機關資訊研討會、座談會或教育訓練至少1次，突破現行機關間之隔閡，從政府服務資源整合及共享角度出發，規劃跨機關水平整合服務或業務體系垂直整合服務。 | 99年 3、6、9、12月 99年1月 99年10月 99年3月 | 各組、室 各組、室 各組、室 各組、室 | 機關創新服務項目，以民眾之生活習慣發想設計，俾改善民眾對政府服務之刻板觀念。 訂定為民服務執行計畫，確立本年度執行目標與工作方向，有助本處服務形象之提升。 引進企業經營理念吸取優質而節省成本之作法，並能增進機關更好之服務品質。 本處約30人次參加，藉相關研討會、座談會或教育訓練相互切磋，改進整合服務平台，完成資源共享之目的。 |

五、實施步驟

由各組、室主管成立「為民服務中心」任務編組成員，輪值服務中心，依本執行計畫負責推動實施，並定期召集會議檢討實施成效，以提升為民服務工作。

六、績效評估

本執行計畫執行成果，每季撰擬本處「提升服務品質成果報告」陳報上級機關。